Утверждаю

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ №72 от 01.09.17

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования**

**в МБОУ Луговская ООШ**

**в 2017- 2018 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1. Подведение итогов проведения ГИА в МБОУ Луговская ООШ в 2017 г**. | | |
| 1.1. Заседание педагогического совета «Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе в 2017 году и задачи на новый учебный год». | Август 2017 г. | Заместитель директора по УВР |
| 1.2. Системный анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, выявление уровня подготовки и учебных достижений выпускников на заседаниях школьных МО. | Август 2017 г. | Руководители школьных МО |
| 1.3. Подготовка информационно-аналитической справки о результатах ОГЭ-2017, оформление школьного стенда. | Август 2017 г. | Заместитель директора по УВР |
| **2. Формирование нормативных правовых условий подготовки**  **и проведения государственной итоговой аттестации** | | |
| 2.1 Разработка и внесение изменений в школьную нормативную правовую базу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. | в течение учебного года | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 2.2. Назначение ответственного за проведение ГИА, в том числе в форме основного государственного экзамена (далее-ОГЭ). | сентябрь  2017 г. | Директор школы |
| 2.3. Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке к проведению ГИА. | сентябрь  2017 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 2.4.. Утверждение планов работы по подготовке к ОГЭ-2018. | сентябрь  2017 г. | Руководители МО |
| 2.5. Составление графиков проведения консультаций по подготовке к ОГЭ-2018 | сентябрь  2017 г. | Учителя предметники |
| **3. Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации** | | |
| 3.1.Организация и проведение пробных тестирований для подготовки выпускников образовательных организаций к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и апробации организационно-технологического обеспечения проведения ОГЭ. | Ноябрь, декабрь 2017 г.,  Январь, март, апрель 2018 г. | Заместитель директора по УВР |
| 3.2. Организация и проведение обучающих семинаров:  - для организаторов ОГЭ;  - общественных наблюдателей;  - для выпускников по заполнению бланков. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 3.3.Участие в совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ОГЭ в 2018 году | в течение учебного  года | Заместитель директора по УВР, руководители МО |
| 3.4.Организация и проведение заседаний рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ОГЭ | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 3.5. Участие в заседаниях районного родительского комитета:  Роль семьи в подготовке школьников к государственной итоговой аттестации 9 кл., в том числе в форме ОГЭ  Об обеспечении открытости и прозрачности процедур ОГЭ усилении контроля за ходом его проведения | декабрь 2017 г.  апрель 2018 г. | Заместитель директора по У ВР |
| 3.6. Участие в совещаниях руководителей образовательных организаций:  О результатах государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях Тацинского района  О подготовке к проведению в районе  Государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. в том числе в форме ОГЭ  О мероприятиях по обеспечению информационной безопасности на всех этапах проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ  О формировании системы общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ  О готовности образовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, в т.ч. в форме ОГЭ | август 2017 г.  февраль 2018 г.  март 2018 г.  апрель 2018 г.  май 2018 г. | Директор школы |
| 3.7. Мероприятия по проведению основного этапа государственной итоговой аттестации в 2017 году в форме ОГЭ | май-июнь 2018г. | Заместитель директора по УВР |
| **4. Работа школьных методических объединений учителей предметников по повышению качества образования и обеспечению положительной динамики результатов ОГЭ** | | |
| 4.1. Заседания школьных методических объединений учителей -предметников и начальных классов по теме: «Образовательные результаты обучающихся по ОГЭ. Задачи на 2018 год» | август-сентябрь 2017г. | Руководители МО |
| 4.2. Анализ уровня профессиональной подготовки учителей, преподающих на 2 ступени обучения, направление заявки в ИПК и ПРО на включение в состав слушателей курсов повышения квалификации | до 1 октября 2017 г. | Заместитель директора по УВР |
| 4.3. Участие в семинаре – практикуме для руководителей школьных методических объединений учителей-предметников по теме: «Роль методического объединения в обеспечении систематического и объективного контроля качества обучения как условие успешной подготовки обучающихся к ОГЭ» | ноябрь 2017 г. | Руководители МО |
| 4.4. Заседания школьных методических объединений по теме: «Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся. Результативность работы за 1 полугодие». | декабрь 2017 г. | Руководители МО |
| 4.5. Участие в круглом столе по обмену опытом учителей русского языка и математики в использовании факультативных, элективных курсов по предметам в целях повышения качества обучения учащихся | январь 2018 г. | Учителя математики и русского языка |
| 4.6. Заседания школьных методических объединений учителей по теме: «Организация итогового повторения при подготовке к ОГЭ». | Март | Руководители МО |
| **5. Мероприятия по подготовке организаторов ОГЭ** | | |
| 5.1. Совещания с ответственными за проведение ОГЭ. | ежеквартально | Заместитель директора по УВР |
| 5.2. Участие в зональных семинарах организаторов ОГЭ по теме: «Соблюдение нормативных документов и этических норм и правил в период проведения ОГЭ » | март 2018 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.3. Информация в Отдел образования об организаторах ОГЭ в аудиториях и вне аудиторий. | до 01.03. 2018 г. | Заместитель директора по УВР |
| **6. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения государственной итоговой аттестации** | | |
| 6.1.Организация работы информационных групп по информированию участников ОГЭ их родителей (законных представителей) по организации и проведению государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР, классный руководитель  9класса |
| 6.2. Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 6.3. Подготовка информационных материалов для участников ОГЭ выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ГИА | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР, классный руководитель 9 класса |
| 6.4. Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ОГЭ в 2018 году | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 6.5. Организация сопровождения школьного сайта по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ОГЭ в 2018 году, в том числе размещения информации:  - о сроках проведения ОГЭ;  - о расписании проведения ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;  - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах и др. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
| **7. Контроль деятельности учителей -предметников по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по технологии ОГЭ** | | |
| ***7.1. Контроль знаний учащихся:***  7.1.1. Стартовые контрольные работы.  7.1.2. Рубежный контроль знаний, умений и навыков за первую четверть.  7.1.3. Рубежный контроль знаний, умений, навыков учащихся за 1 полугодие (русский язык, математика). Срезовые работы по обществознанию, биологии  7.1.4. Рубежный контроль знаний, умений и навыков за третью четверть. Срезовые работы по литературе, физике, истории.  ***7.2. Пробные школьные экзамены:***  7.2.1. Школьный пробный экзамен по обществознанию в 9 классе.  7.2.2. Школьный пробный экзамен по математике в 9 классе.  7.2.3. Школьный пробный экзамен по русскому языку в 9-ом классе.  7.2.5. Школьный пробный экзамен по русскому языку в 9 классе.  7.2.6. Пробное тестирование по предметам по выбору в 9-ом классе  7.2.7. Школьный пробный экзамен по математике в 9 классе.  7.2.8. Школьный пробный экзамен по русскому языку в 9-ом классе.  7.2.9. Школьный пробный экзамен по математике в 9-ом классе.  7.2.10. Пробное тестирование по предметам по выбору.  7.3. ***Тематический контроль:***  7.3.1. Тематический контроль в 9-ом классе «Подготовка к ГИА».  7.3.2. Контроль системы работы учителей со слабоуспевающими учащимися по подготовке к ГИА.  7.3.3. Тематический контроль в 9-м классе «Система работы учителей по подготовке к ГИА».  7.3.4. Тематический контроль: «Работа учителей со слабоуспевающими учащимися по подготовке к ГИА».  7.3.5.Тематический контроль: Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к экзаменам.  7.3.6. Тематический контроль 9-го класса «Подготовка к ГИА».  7.3.7. Тематический контроль: Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к экзаменам.  ***7.4. Контроль посещаемости занятий:***  7.4.1. Контроль посещаемости занятий учащимися 9 класса за 1 четверть.  7.4.2. Контроль посещаемости занятий учащимися 9 класса за 2 четверть.  7.4.3. Контроль посещаемости занятий обучающимися за 3 четверть.  7.4.4. Контроль посещаемости занятий обучающимися за 4 четверть.  ***7.5. Проверка журналов:***  7.5.1. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении журналов.  7.5.2. Системность опроса на уроках, состояние текущей успеваемости.  7.5.3. Контроль объективности выставления итоговых оценок за 1 полугодие.  7.5.4. Системность опроса на уроках, состояние текущей успеваемости.  7.5.5. Соблюдение единого орфографического режима журналов.  7.5.6. Системность опроса на уроках, состояние текущей успеваемости.  7.5.7. Анализ качества работы учителей с журналами.    ***7.6. Итоговая аттестация:***  7.6. 1. Итоговая аттестация учащихся 9 класса.  Анализ уровня обученности и качества знаний учащихся за курс основной школы.  . | Сентябрь 2017 г.  Октябрь 2017 г.  Декабрь 2017 г.  Март 2018 г.  Октябрь 2017 г.  Ноябрь 2017 г.  Ноябрь 2017 г.  Декабрь 2017 г.  Январь 2018 г.  Февраль 2018 г.  Март 2018 г.  Март 2018 г.  Апрель 2018 г.  Апрель 2018 г.  Сентябрь 2017 г.  Ноябрь 2017 г.  Декабрь 2017 г.  Январь 2018г.  Февраль 2018 г.  Апрель 2018 г.    Октябрь 2017 г.  Декабрь 2017 г.  Март 2018 г.  Май 2018г.  Сентябрь 2017 г.  Ноябрь 2017 г.  Декабрь 2017 г.  Февраль 2018 г.  Март 2018 г.  Апрель 2018 г.  Май 2018 г.  Июнь 2018 г. | Заместитель директора по УВР , руководители МО |